## Tổng Quan
DỰ ÁN AESP - BẢNG KIỂM TRA CHỨC NĂNG
An English Speaking Practice Platform Supported by AI
Thông tin dự án
Tên dự án: | AESP - An English Speaking Practice Platform
Lĩnh vực: | Giáo dục (EdTech), Trí tuệ nhân tạo (AI)
Ngày tạo checklist: | 03/02/2026
Thống kê tổng quan
Tổng số phân hệ: | 3 (Admin, Learner, Mentor)
Tổng số chức năng:
Chức năng hoàn thành:
Chức năng đang phát triển:
Chức năng chưa bắt đầu:
Chú thích trạng thái
✅ Hoàn thành | Chức năng đã được triển khai đầy đủ
🔄 Đang phát triển | Chức năng đã có một phần
❌ Chưa bắt đầu | Chức năng chưa được triển khai
Gói nhiệm vụ | Trạng thái
Gói 1: Thiết kế UI/UX
Gói 2: Phát triển Backend API
Gói 3: Phát triển Frontend Web
Gói 4: Build, Deploy & Test
Gói 5: Tài liệu kỹ thuật

## Phân Hệ Admin
STT | Chức năng | Mô tả | Backend | Frontend | Trạng thái | Ghi chú
1. QUẢN LÝ TÀI KHOẢN
1.1 | Đăng nhập/Đăng xuất | Admin login/logout với xác thực | ✅ | ✅ | ✅ | auth_controller.py, Login.tsx
1.2 | Kích hoạt/Vô hiệu hóa tài khoản | Quản lý trạng thái tài khoản người dùng | ✅ | ✅ | ✅ | user_management_controller.py
1.3 | Quản lý danh sách Mentor | Xem, thêm, sửa, xóa Mentor | ✅ | ✅ | ✅ | mentor_controller.py, MentorManagement.tsx
1.4 | Quản lý danh sách Learner | Xem, quản lý thông tin người học | ✅ | ✅ | ✅ | learner_controller.py, UserManagement.tsx
2. QUẢN LÝ KINH DOANH
2.1 | Quản lý gói dịch vụ (Packages) | Tạo, sửa, xóa các gói học | ✅ | ✅ | ✅ | package_management_controller.py, PackageManagement.tsx
2.2 | Định giá gói dịch vụ | Thiết lập giá cho từng gói | ✅ | ✅ | ✅ | Tích hợp trong PackageManagement
2.3 | Xem lịch sử mua hàng | Theo dõi giao dịch của người dùng | ✅ | ✅ | ✅ | purchase_controller.py, PurchaseHistory.tsx
2.4 | Báo cáo doanh thu | Thống kê doanh thu theo thời gian | ✅ | ✅ | ✅ | report_controller.py, Reports.tsx
2.5 | Dashboard thống kê | Tổng quan hệ thống (users, revenue, activity) | ✅ | ✅ | ✅ | Dashboard.tsx
3. QUẢN LÝ NỘI DUNG
3.1 | Kiểm duyệt phản hồi | Xem và quản lý feedback từ người dùng | ✅ | ✅ | ✅ | feedback_moderation_controller.py, FeedbackModeration.tsx
3.2 | Quản lý bình luận | Kiểm duyệt comments trong cộng đồng | ✅ | 🔄 | 🔄 | Có message_controller nhưng chưa đầy đủ
3.3 | Tạo chính sách hệ thống | Quản lý terms, privacy policy | ✅ | ✅ | ✅ | policy_controller.py, PolicyManagement.tsx
3.4 | Quản lý tài nguyên học tập | Quản lý resources, courses | ✅ | 🔄 | 🔄 | resource_controller.py, course_controller.py
4. HỖ TRỢ NGƯỜI DÙNG
4.1 | Hỗ trợ người học | Xử lý yêu cầu hỗ trợ | ✅ | ✅ | ✅ | LearnerSupport.tsx
4.2 | Hiển thị kỹ năng Mentor | Quản lý profile và skills của Mentor | ✅ | ✅ | ✅ | mentor_controller.py
4.3 | Quản lý thông báo | Gửi thông báo hệ thống | ✅ | 🔄 | 🔄 | notification_controller.py

## Phân Hệ Learner
STT | Chức năng | Mô tả | Backend | Frontend | Trạng thái | Ghi chú
1. TÀI KHOẢN & HỒ SƠ
1.1 | Đăng ký tài khoản | Tạo tài khoản mới | ✅ | ✅ | ✅ | auth_controller.py, Register.tsx
1.2 | Đăng nhập/Đăng xuất | Xác thực người dùng | ✅ | ✅ | ✅ | auth_controller.py, Login.tsx
1.3 | Tạo hồ sơ học tập | Thiết lập thông tin cá nhân | ✅ | ✅ | ✅ | learner_controller.py, Profile.tsx
1.4 | Cập nhật hồ sơ | Chỉnh sửa thông tin | ✅ | ✅ | ✅ | user_profile_controller.py, UpdateProfile.tsx
1.5 | Thiết lập mục tiêu | Đặt mục tiêu học tập cá nhân | ✅ | ✅ | ✅ | Tích hợp trong Profile
1.6 | Thiết lập sở thích | Chọn chủ đề quan tâm | ✅ | ✅ | ✅ | topic_controller.py, TopicSelection.tsx
2. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
2.1 | Bài kiểm tra đầu vào | Proficiency assessment | ✅ | ✅ | ✅ | practice_controller.py, Assessment.tsx
2.2 | Đánh giá phát âm | Pronunciation assessment | ✅ | ✅ | ✅ | Tích hợp AI trong Assessment
2.3 | Xác định trình độ | Phân loại level (A1-C2) | ✅ | ✅ | ✅ | assessment_model.py
3. LUYỆN TẬP (CORE FEATURES)
3.1 | Lộ trình học tập cá nhân hóa | Adaptive curriculum theo level | ✅ | ✅ | ✅ | course_controller.py, Dashboard.tsx
3.2 | Luyện nói với AI | AI conversation practice | ✅ | ✅ | ✅ | practice_controller.py, AIPractice.tsx
3.3 | Sửa lỗi ngữ pháp tức thì | Real-time grammar correction | ✅ | ✅ | ✅ | AI integration trong practice
3.4 | Chấm điểm phát âm | Pronunciation scoring | ✅ | ✅ | ✅ | AI speech recognition
3.5 | Gợi ý từ vựng | Vocabulary suggestions theo level | ✅ | ✅ | ✅ | AI context-aware suggestions
3.6 | Luyện nói với người khác | Peer practice matching | ✅ | 🔄 | 🔄 | study_buddy_controller.py (cần hoàn thiện)
3.7 | Ghép cặp theo chủ đề | Topic-based matching | ✅ | 🔄 | 🔄 | Cần tích hợp matching algorithm
3.8 | Luyện tập theo ngữ cảnh | Business, Travel, Daily life scenarios | ✅ | ✅ | ✅ | topic_controller.py, TopicSelection.tsx
4. DỊCH VỤ & THANH TOÁN
4.1 | Xem danh sách gói học | Browse packages | ✅ | ✅ | ✅ | package_management_controller.py, Packages.tsx
4.2 | So sánh gói dịch vụ | Compare features & pricing | ✅ | ✅ | ✅ | Tích hợp trong Packages.tsx
4.3 | Mua gói học | Purchase subscription | ✅ | ✅ | ✅ | purchase_controller.py, Subscription.tsx
4.4 | Chọn gói có/không Mentor | Package options | ✅ | ✅ | ✅ | package_model.py
4.5 | Nâng cấp/Hạ cấp gói | Subscription management | ✅ | ✅ | ✅ | subscription_controller.py
4.6 | Lịch sử thanh toán | Payment history | ✅ | 🔄 | 🔄 | purchase_controller.py
5. GAMIFICATION
5.1 | Theo dõi tiến độ | Progress tracking & analytics | ✅ | ✅ | ✅ | progress_model.py, Progress.tsx
5.2 | Heat maps học tập | Visual learning patterns | ✅ | ✅ | ✅ | Tích hợp trong Progress.tsx
5.3 | Thử thách (Challenges) | Daily/weekly challenges | ✅ | ✅ | ✅ | challenge_controller.py, Challenges.tsx
5.4 | Bảng xếp hạng | Leaderboards | ✅ | 🔄 | 🔄 | Cần API endpoint riêng
5.5 | Chuỗi ngày học (Streak) | Streak tracking | ✅ | ✅ | ✅ | Tích hợp trong Progress
5.6 | Huy hiệu & thành tựu | Badges & achievements | ❌ | ❌ | ❌ | Chưa triển khai
6. TÍNH NĂNG BỔ SUNG
6.1 | Cộng đồng học tập | Community forum | ✅ | ✅ | ✅ | community_controller.py, Community.tsx
6.2 | Ghi chú (Notes) | Personal notes | ✅ | 🔄 | 🔄 | note_controller.py
6.3 | Todo list | Task management | ✅ | 🔄 | 🔄 | todo_controller.py
6.4 | Thông báo | Notifications | ✅ | 🔄 | 🔄 | notification_controller.py
6.5 | Tin nhắn với Mentor | Direct messaging | ✅ | ✅ | ✅ | message_controller.py, websocket.py

## Phân Hệ Mentor
STT | Chức năng | Mô tả | Backend | Frontend | Trạng thái | Ghi chú
1. TÀI KHOẢN & HỒ SƠ
1.1 | Đăng nhập/Đăng xuất | Mentor authentication | ✅ | ✅ | ✅ | auth_controller.py
1.2 | Quản lý hồ sơ Mentor | Profile management | ✅ | ✅ | ✅ | mentor_controller.py, Profile.tsx
1.3 | Hiển thị kỹ năng | Skills showcase | ✅ | ✅ | ✅ | Tích hợp trong Profile
1.4 | Lịch làm việc | Availability schedule | ✅ | 🔄 | 🔄 | appointment_model.py, mentor_booking_model.py
2. ĐÀO TẠO & ĐÁNH GIÁ
2.1 | Tổ chức kiểm tra trình độ | Conduct assessments | ✅ | ✅ | ✅ | practice_controller.py, LearnerAssessment.tsx
2.2 | Đánh giá kết quả học viên | Evaluate learner performance | ✅ | ✅ | ✅ | mentor_feedback_model.py
2.3 | Cung cấp tài liệu bổ trợ | Share resources | ✅ | ✅ | ✅ | mentor_content_controller.py, Resources.tsx
2.4 | Tạo bài tập | Create assignments | ✅ | 🔄 | 🔄 | assignment_controller.py
3. PHẢN HỒI (FEEDBACK)
3.1 | Chỉ lỗi phát âm | Pronunciation correction | ✅ | ✅ | ✅ | feedback_controller.py, PronunciationErrors.tsx
3.2 | Chỉ lỗi ngữ pháp | Grammar correction | ✅ | ✅ | ✅ | GrammarErrors.tsx
3.3 | Sửa cách dùng từ | Word usage correction | ✅ | ✅ | ✅ | WordUsageCorrection.tsx
3.4 | Hướng dẫn diễn đạt rõ ràng | Clear expression guidance | ✅ | ✅ | ✅ | ClearExpression.tsx
3.5 | Xây dựng tự tin | Build confidence | ✅ | ✅ | ✅ | BuildConfidence.tsx
3.6 | Nhận xét sau buổi tập | Post-session feedback | ✅ | ✅ | ✅ | FeedbackSession.tsx
4. CHIA SẺ & HƯỚNG DẪN
4.1 | Cung cấp chủ đề hội thoại | Conversation topics | ✅ | ✅ | ✅ | topic_controller.py, ConversationTopics.tsx
4.2 | Gợi ý từ vựng/thành ngữ | Vocabulary & idioms | ✅ | ✅ | ✅ | CollocationsIdioms.tsx
4.3 | Chia sẻ kinh nghiệm thực chiến | Real-life experience sharing | ✅ | ✅ | ✅ | ExperienceSharing.tsx
4.4 | Tình huống thực tế | Real-life situations | ✅ | ✅ | ✅ | RealLifeSituations.tsx
5. QUẢN LÝ HỌC VIÊN
5.1 | Xem danh sách học viên | View assigned learners | ✅ | ✅ | ✅ | mentor_assignment_model.py
5.2 | Theo dõi tiến độ học viên | Track learner progress | ✅ | 🔄 | 🔄 | Cần dashboard riêng
5.3 | Đặt lịch hẹn | Schedule sessions | ✅ | 🔄 | 🔄 | mentor_booking_model.py
5.4 | Tin nhắn với học viên | Direct messaging | ✅ | ✅ | ✅ | message_controller.py, MentorMessages.tsx
5.5 | Video call với học viên | Video conferencing | ✅ | 🔄 | 🔄 | video_controller.py (cần tích hợp WebRTC)
6. BÁO CÁO & THỐNG KÊ
6.1 | Dashboard Mentor | Overview statistics | ✅ | ✅ | ✅ | Dashboard.tsx
6.2 | Báo cáo hiệu suất | Performance reports | ✅ | 🔄 | 🔄 | report_controller.py
6.3 | Thống kê buổi học | Session statistics | ✅ | 🔄 | 🔄 | Cần tích hợp analytics

## Công Nghệ & Hạ Tầng
STT | Thành phần | Chi tiết | Trạng thái | Ghi chú
1. BACKEND (Server-side)
1.1 | Framework | Python Flask + Clean Architecture | ✅ | Flask-CleanArchitecture
1.2 | Database | PostgreSQL/MySQL | ✅ | Đã cấu hình
1.3 | ORM | SQLAlchemy | ✅ | infrastructure/models
1.4 | API Documentation | Swagger/OpenAPI | ✅ | swagger_config.json
1.5 | Authentication | JWT Token-based | ✅ | auth_controller.py
1.6 | WebSocket | Real-time messaging | ✅ | websocket.py
1.7 | File Upload | Cloudinary integration | ✅ | file_controller.py
1.8 | Cloud Infrastructure | Azure/Aiven | 🔄 | Cần cấu hình deployment
2. FRONTEND (Client-side)
2.1 | Framework | ReactJS + TypeScript | ✅ | frontend/src
2.2 | Routing | React Router | ✅ | routes/
2.3 | State Management | Context API | ✅ | context/
2.4 | UI Components | Custom components | ✅ | components/
2.5 | API Integration | Axios/Fetch | ✅ | services/
2.6 | Real-time Communication | WebSocket client | ✅ | Tích hợp trong services
2.7 | Responsive Design | Mobile-friendly | ✅ | CSS responsive
3. TÍCH HỢP AI
3.1 | AI Conversation | Gemini API integration | ✅ | test_gemini.py
3.2 | Speech Recognition | Speech-to-text | ✅ | Tích hợp trong practice
3.3 | Pronunciation Scoring | AI-based scoring | ✅ | Assessment module
3.4 | Grammar Correction | Real-time correction | ✅ | AI feedback
3.5 | Vocabulary Suggestions | Context-aware suggestions | ✅ | AI integration
3.6 | Adaptive Learning | Personalized curriculum | ✅ | course_controller.py
4. BẢO MẬT & HIỆU NĂNG
4.1 | Password Hashing | Bcrypt/Werkzeug | ✅ | fix_password_hash.py
4.2 | CORS Configuration | Cross-origin setup | ✅ | cors.py
4.3 | Error Handling | Centralized error handler | ✅ | error_handler.py
4.4 | Logging | Application logging | ✅ | app_logging.py
4.5 | Database Migration | Version control | ✅ | migrate.py
4.6 | Environment Variables | .env configuration | ✅ | .env.example
5. TESTING & DEPLOYMENT
5.1 | Unit Tests | Backend testing | 🔄 | Cần viết test cases
5.2 | Integration Tests | API testing | 🔄 | Cần viết test cases
5.3 | E2E Tests | Frontend testing | ❌ | Chưa triển khai
5.4 | CI/CD Pipeline | Automated deployment | ❌ | Chưa cấu hình
5.5 | Docker | Containerization | ❌ | Chưa có Dockerfile
5.6 | Production Deployment | Live server | 🔄 | Cần deploy lên Azure
6. TÀI LIỆU
6.1 | README | Project overview | ✅ | README.md
6.2 | Database Setup | Setup instructions | ✅ | DATABASE_SETUP.md
6.3 | Troubleshooting | Common issues | ✅ | TROUBLESHOOTING.md
6.4 | API Documentation | Endpoint docs | ✅ | Swagger UI
6.5 | User Manual | End-user guide | ❌ | Chưa viết
6.6 | Test Plan | Testing documentation | ❌ | Chưa viết
6.7 | System Analysis & Design | Technical documentation | 🔄 | Có docs/ folder